**Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Техническая модернизация АБЗ ОАО «ДСТ №3, расположенного по адресу**

**Гомельское шоссе, 3-й км»**

**План-график работ по проведению оценки воздействия**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 09.01.2023 по 20.01.2023 |
| Проведение предварительного информирования граждан о планируемой деятельности | с 11.02.2023 по 17.02.2023 |
| Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС | с 26.01.2023 по 17.02.2023 |
| Подготовка уведомления о планируемой деятельности | с 16.02.2023 по 17.02.2023 |
| Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории: Республики Беларусьзатрагиваемых сторон\* | с 18.02.2023 по 31.03.2023не требуется\* |
| Проведение консультаций по замечаниям затрагиваемых сторон\* | не требуется\* |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 03.04.2023 по 07.04.2021 |
| Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 10.04.2023 по 10.05.2023 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 10.05.2023 по 19.05.2023 |

*\* заполняется в случае, если планируемая деятельность может оказывать значительное вредное воздействие (объект не попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте)*

**Сведения о планируемой деятельности**

**Заказчик планируемой деятельности:** ОАО «Дорожно-строительный трест № 3»

**Юридический адрес:** 212022 г. Могилев, ул. Космонавтов, 23

**Телефоны/факс:** + 375 222 744300

**E-mail**: dst3@dst-3.by

Настоящими проектными решениями предусматривается техническая модернизация двух установок, не эксплуатируемых на существующее положение на площадке асфальтобетонного завода ОАО «ДСТ № 3» (площадке № 3):

- асфальтосмесительной установки «Тельтомат Т100» для производства бетона;

- установки «Lintec CSD3000-6» для выпуска асфальтобетона.

Ранее указанные установки функционировали на АБЗ «ДСУ № 14» ОАО «ДСТ № 3», затем ввиду производственной необходимости временно были перемещены на другую площадку организации.

Настоящими проектными решениями предусматривается техническая модернизация установок с целью производства бетона и асфальтобетона, а также эксплуатация их на площадке № 3, расположенной по адресу: г. Могилев, Гомельское шоссе, 3-ий км.

Модернизируемый объект располагается на земельном участке, расположенном за границами участка № 4 СЭЗ «Могилев» с восточной стороны (по другую сторону Гомельского шоссе). Земельный участок ОАО «ДСТ № 3» площадью 4,9981 га зарегистрирован РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» с кадастровым номером 724480400001000031 и расположен по адресу: Республика Беларусь, Могилевская обл., Могилевский р-н, Гомельское шоссе, 3‑й км.

В качестве альтернативных вариантов рассматривался «нулевой вариант». Однако отказ от реализации проектных решений по объекту приведет к упущению выгоды, в том числе для роста производственного потенциала региона.